АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2025 г. с. Георгиевка №

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие МО Георгиевский сельсовет» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского сельсовета Канского района Красноярского края от 23.08.2017г №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского сельсовета Канского района» администрация Георгиевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского сельсовета за 2024 год согласно приложению№1 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Георгиевского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Георгиевского сельсовета С.В. Панарин

Приложение №1 к постановлению администрации Георгиевского сельсовета Канского района Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Георгиевского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Панарин

«­­­ » 2025 год

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ МО ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЗА 2024 ГОД**

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

**,**

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы**

| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | ЦИПi | ЦИФi | КЦИi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цель:** Эффективное выполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения | | | | | |
| 1.1 | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на финансирование переданных полномочий | тыс. руб. | 152,8 | 152,8 | 1,0 |
| **2** | **Цель:** Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров | | | | | |
| 2.1 | **Задача:** Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность | тыс. руб. | 226,4 | 226,4 | 1,0 |
| Целевой  показатель 2 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **3** | **Цель:** Содержание муниципальных дорог и дворовых проездов на территории поселения | | | | | |
| 3.1 | **Задача:** Проведение мероприятий по дорожному хозяйству (дорожные фонды) на территории Георгиевский сельсовет | | | | | |
| Целевой  показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на ремонт дорог, снегоочистка специализированной техникой, посыпка песочно-гравийной смесью, уборка снега с дворовых проездов и выездов снега с их территории | тыс. руб. | 1 379,6 | 945,4 | 0,7 |
| **4** | **Цель:** Содержание земель находящихся на территории Георгиевского сельсовета | | | | |
| 4.1 | **Задача:** Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли в пределах населенных пунктов МО | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на ликвидацию очагов дикорастущей конопли | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Цель:** Создание условий для приведения комфортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, благоустройство территории поселения | | | | | |
| 5.1 | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Георгиевского сельсовета | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на санитарную уборку земельных участков, буртовка и уплотнение мусора | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 2 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обслуживание, ремонт уличного освещения | тыс. руб. | 80,1 | 80,0 | 0,9 |
| Целевой показатель 3 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на закупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,0 |
| Целевой показатель 4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обустройство стадиона ППМИ | тыс. руб. | 2 355,8 | 2 355,8 | 1,0 |
| 5.2 | **Задача:** Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на капитальный ремонт, реконструкции находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 12 370,7 | 12 043,5 | 0,9 |

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

**Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы**

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие МО Георгиевский сельсовет» | тыс. руб. | 16 816,4 | 16 054,9 | 0,9 |
| **1.1** | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району | | | | |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-,тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | тыс. руб. | 74,4 | 74,4 | 1,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, про-живающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства | тыс. руб. | 77,4 | 77,4 | 1,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты по осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **2.1** | **Задача:** Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | |
| Мероприятие 2.1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 226,4 | 226,4 | 1.0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **3.1** | **Задача:** Проведение мероприятий по дорожному хозяйству (дорожные фонды) на территории Георгиевский сельсовет | | | | |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 379,6 | 945,4 | 0,7 |
| **4.1** | **Задача:** Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли в пределах населенных пунктов МО | | | | |
| Мероприятие 4.1.1 | Расходы на ликвидацию очагов дикорастущей конопли | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.1** | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Георгиевского сельсовета | | | | |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.2 | Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 80,1 | 80,0 | 0,9 |
| Мероприятие 5.1.3 | Расходы на закупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,0 |
| Мероприятие 5.1.4 | Расходы на обустройство стадиона по программе ППМИ | тыс. руб. | 2 355,8 | 2 355,8 | 1,0 |
| **5.2** | **Задача:** Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Мероприятие 5.2.1 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов инфрактруктуры | тыс. руб. | 12 370,7 | 12 043,5 | 0,9 |

3. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная эффективность Программы = | 16 054,9 | х 100 = 95,5 % |
| 16 816,4 |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Развитие МО «Георгиевский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. | | | | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы | | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия (8/7\*100) |
| С начала реализации | | За отчетный период | |
| План | Факт | План | Факт | План (5/3\*100) | Факт (6/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Эффективное выполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения | 136,5 | 136,5 | 152,8 | 152,8 | 111,9 | 111,9 | 100,0 |
| 2 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров | 1,0 | 1,0 | 227,4 | 227,4 | 22 740,0 | 22 740,0 | 100,0 |
| 3 | Содержание муниципальных дорог и дворовых проездов на территории поселения | 1 002,7 | 1 002,7 | 1 379,6 | 945,4 | 137,6 | 94,3 | 68,5 |
| 4 | Содержание земель находящихся на территории Георгиевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание условий для приведения комфортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, благоустройство территории поселения | 380,0 | 380,0 | 15 056,6 | 14 729,3 | 3 962,3 | 3 876,1 | 97,8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  |  | С.В. Виноградова |
| (должность исполнителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| « » 2025 год | | | | |